成都大学2018年征兵工作安排推进表

| 序号 |  | 时间 |  | 工作阶段 |  | 具体工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1月—3月 |  | 征兵宣传启动与兵役登记核验阶段 |  | 1.加强兵役登记与核验工作； 2.征兵工作宣传启动； 3.开展应届毕业生的征兵宣传专题讲座； 4.掌握应届毕业生中有参军意愿学生的信息； 5.召开征兵工作培训会，部署2018年征兵工作。 |
| 2 |  | 3月—5月 |  | 征兵宣传登记 报名阶段 |  | 1.党委武装部及相关部门在校内组织召开一次征兵宣传专题会，邀请上级征兵机构领导到校进行专题政策宣讲；邀请退役复学的大学生就从军经历、军旅生活、心得体会几个方面渲染和营造“携笔从戎，参军光荣”的征兵氛围。 2.在校内显眼处张贴征兵宣传画，悬挂宣传横幅； 3.在武装部国防安全教育科设立征兵咨询点，设专人就大学生应征入伍相关事宜、优惠政策等进行解答； 4.各学院组织一场征兵宣讲会，邀请本学院退役复学大学生（研究生），现身宣传从军经历、军旅收获、心得体会。营造良好的大学生积极参军报效祖国的良好氛围。 5.各学院在4月20日前，做好兵役登记与核验工作。 |
| 3 | 6月—7月 |  | 征兵体检、政审阶段 |  | 1.教育参检人员做好体检前各项准备工作，并根据地方武装部通知，组织预检合格人员上站体检；(6月上旬完成上站体检)； 2.配合十陵街道、十陵派出所严格按照《征兵政治审查工作规定》等有关规定对体检合格人员逐个实施政治审查；各学院在预定兵通知下发后，做好本学院人员的政审工作。 |  |
| 4 | 8月—10月 |  | 送兵及信息统计阶段 |  | 1.学校和各学院做好新兵入伍欢送会活动； 2.征兵工作站做好录入、统计入伍大学生的信息。配合十陵武装部做好学生体检费补偿和入伍同学学费补偿、发放工作； 3.征兵工作站做好入伍通知书的发放工作； 4.各学院配合教务处做好入伍同学学籍保留工作； 5.各学院做好退伍学生复学工作； 6.各学院做好退伍学生考研工作。 |  |
| 5 | 11月—12月 |  | 征兵工作总结及表彰阶段 |  | 1.认真总结工作，分析问题，制定措施； 2.按照《成都大学二级学院2018年征兵工作考核细则》进行评选考核； 3. 表彰2018年度征兵先进单位； |  |